## CALENDARIO POA 2022
[8 empty] | Proceso ambiental |  |  |  |  | Obras con problemas de tiempo por proceso ambiental
[8 empty] | Proceso de licitación y contratación |  |  |  |  | "Obras con adquisición de activos"
| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | [6 empty] | Proceso de ejecución
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
| MUNICIPIO | LUGAR |  | CONCEPTO | POA (montos s/IVA) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS
| Campeche | Lerma | 1 | Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de rehabilitación y construcción del puerto de Lerma. | 350000 |  |  | 105000 | 245000 | [8 empty] | 350000
|  |  | Lerma |  | 350000 | 0 | 0 | 105000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
|  | Playa Bonita | 1 | Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de baños, tanque de agua, palapas y rehabilitación de techumbres | 350000 |  | 105000 | 245000 | [9 empty] | 350000
|  |  | Playa Bonita |  | 350000 | 0 | 105000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
|  | San Francisco | 1 | Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de Rehabilitación del refugio pesquero (primera etapa) | 350000 |  |  | 105000 | 245000 | [8 empty] | 350000
|  |  | 2 | Permiso de vertimiento para rehabilitación de Rampa de botado del refugio pesquero. | 90000 |  |  |  | 90000 | [8 empty] | 90000
|  |  | San Francisco |  | 440000 | 0 | 0 | 105000 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000
| Suma Campeche |  |  |  | 1140000 | 0 | 105000 | 455000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140000
1 | Carmen | Isla del Carmen | 1 | Solicitud de exención para las actividades de Mantenimiento a Avenida Central Poniente con suministro de material pétreo para formación de terracería. | 120000 |  |  | 36000 | 84000 | [8 empty] | 120000
1 |  |  | 3 | Permiso de vertimiento para las actividades de sellado de tablaestacas en áreas del muelle 19 y 20 que presentan fuga de material en ampliación del puerto. | 90000 |  | 90000 | [10 empty] | 90000
1 |  |  | 4 | Estudio de Impacto ambiental para la construcción de obras complementarias en el puerto. | 350000 |  | 105000 | 245000 | [9 empty] | 350000
1 |  |  | 5 | Solicitud de exención para la Construcción de banquetas en el Interior del Puerto. | 120000 |  | 120000 | [10 empty] | 120000
1 |  |  | 6 | Estudio de impacto ambiental para la Construcción de colector en Calle 4 Oriente. | 350000 |  |  | 105000 | 245000 | [8 empty] | 350000
|  | Isla del Carmen |  |  | 1030000 | 0 | 315000 | 386000 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000
| Suma Carmen |  |  |  | 1030000 | 0 | 315000 | 386000 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000
1 | Seybaplaya | Seybaplaya | 1 | Estudio de Impacto ambiental para la construcción de obras complementarias en el puerto. | 350000 |  |  | 105000 | 245000 | [8 empty] | 350000
|  | Seybaplaya |  |  | 350000 | 0 | 0 | 105000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
| Suma Seybaplaya |  |  |  | 350000 | 0 | 0 | 105000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
| TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS (AMBIENTAL) |  |  |  | 2520000 | 0 | 420000 | 946000 | 1154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520000
1 | Campeche | San Francisco | 1 | Mecánica de suelos para determinar la capacidad de carga admisible y caracteristicas del suelo en la plataforma 1 y área de maniobras en la Terminal de San Francisco. | 78000 |  |  | 23400 | 54600 | [8 empty] | 78000
|  |  | San Francisco |  | 78000 | 0 | 0 | 23400 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000
| Suma San Francisco |  |  |  | 78000 | 0 | 0 | 23400 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000
1 | Seybaplaya | Seybaplaya | 1 | Mecánica de suelos para determinar la capacidad de carga admisible y caracteristicas del suelo en diferentes áreas del Puerto. (Incluye: parque industrial, plataforma 2, plataforma 8 y viaducto). | 420000 |  |  | 126000 | 294000 | [8 empty] | 420000
|  |  | Seybaplaya |  | 420000 | 0 | 0 | 126000 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000
| Suma Seybaplaya |  |  |  | 420000 | 0 | 0 | 126000 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000
| TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS (INFRAESTRUCTURA) |  |  |  | 498000 | 0 | 0 | 149400 | 348600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498000
| TOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  | 3018000 | 0 | 420000 | 1095400 | 1502600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018000
MANTENIMIENTOS
1 / 2 | Campeche | Lerma | 1 | Mantenimiento general a las instalaciones del puerto. | 600000 | 20000 | 60000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 50000 | 600000
1 |  |  | 2 | Mantenimiento de las oficinas administrativas. | 300000 |  | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 30000 | 300000
1 |  |  | 3 | Mantenimiento de las oficinas del corporativo. | 500000 |  | 45454.5 | 45454.55 | 45454.55 | 45454.55 | 45454.55 | 45454.55 | 45454.55 | 45454.55 | 45454.55 | 45454.55 | 45454.55 | 500000
1 |  |  | 4 | Mantenimiento de alumbrado público. | 300000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 300000
1 |  |  | 5 | Mantenimiento de torres metálicas del puerto | 500000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 500000
1 |  |  | 6 | Rehabilitación de caseta elevada de vigilancia | 350000 | [6 empty] | 105000 | 245000 |  |  |  |  | 350000
1 |  |  | 7 | Rehabilitación de muelles de concreto en el Puerto | 750000 | [6 empty] | 225000 | 450000 | 75000 |  |  |  | 750000
1 / 2 |  |  | 8 | Suministro e instalación de defensas marinas | 420000 | [7 empty] | 126000 | 294000 |  |  |  | 420000
1 |  |  | 9 | Rehabilitación de palapa | 250000 | [7 empty] | 75000 | 175000 |  |  |  | 250000
|  |  | Lerma |  | 3970000 | 20000 | 212454.5 | 212454.55 | 202454.55 | 202454.55 | 202454.55 | 532454.55 | 1098454.55 | 746454.55 | 202454.55 | 212454.55 | 125454.55 | 3970000
2 |  | Kila | 1 | Mantenimiento general al refugio pesquero. | 300000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 300000
|  |  | Kila |  | 300000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 300000
2 |  | 7 de Agosto | 1 | Mantenimiento general al refugio pesquero. | 100000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 100000
1 |  |  | 2 | Mantenimiento a muelles de madera y limpieza de área agua | 600000 |  |  |  |  | 180000 | 420000 | [6 empty] | 600000
|  |  | Siete de Agosto |  | 700000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 190000 | 430000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 700000
2 |  | San Francisco | 1 | Mantenimiento general al refugio pesquero. | 600000 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 600000
|  |  | San Francisco |  | 600000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 600000
2 |  | Playa Bonita | 1 | Mantenimiento general del balneario. | 800000 |  | 80000 | 80000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 70000 | 800000
2 |  |  | 2 | Suministro y tendido de arena fina y conchuela en distintas partes del balneario. | 300000 |  | 90000 | 210000 | [9 empty] | 300000
2 |  |  | 3 | Mantenimiento a palapas de diferentes medidas. | 700000 |  | 210000 | 490000 | [9 empty] | 700000
|  |  | Playa Bonita |  | 1800000 | 0 | 380000 | 780000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 70000 | 1800000
1 |  | CDC Kobén | 1 | Mantenimiento general | 300000 |  | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 60000 |  |  |  |  | 300000
|  |  | CDC Kobén |  | 300000 | 0 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
2 |  | Isla Arena | 1 | Mantenimiento general del muelle y complejo turístico. | 150000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 150000
|  |  | Isla Arena |  | 150000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 150000
| Suma Campeche |  |  |  | 7820000 | 20000 | 797454.5 | 1137454.55 | 417454.55 | 597454.55 | 837454.55 | 747454.55 | 1343454.55 | 931454.55 | 387454.55 | 407454.55 | 195454.55 | 7820000
1 | Carmen | Isla Carmen | 1 | Mantenimiento general en el interior del puerto | 1200000 |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |  | 1200000
1 |  |  | 2 | Mantenimiento de oficinas administrativas. | 700000 |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |  | 700000
1 |  |  | 3 | Mantenimiento general de muelles 15 y 17. | 200000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 200000
1 |  |  | 4 | Mantenimiento red de drenaje sanitario. | 400000 |  |  | 120000 | 280000 | [8 empty] | 400000
1 |  |  | 5 | Mantenimiento de torres metálicas del puerto | 500000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 500000
1 |  |  | 6 | Mantenimiento general acceso número 1 | 200000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 200000
1 |  |  | 7 | Mantenimiento general acceso número 2 | 200000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 200000
1 |  |  | 8 | Mantenimiento general acceso número 3 | 200000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 200000
1 |  |  | 9 | Mantenimiento general acceso número 4 | 200000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 200000
1 |  |  | 10 | Mantenimiento alumbrado público | 800000 |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 80000 | 80000 | 800000
1 |  |  | 11 | Mantenimiento a Avenida Central Poniente con suministro de material pétreo para formación de terracería. | 400000 | [8 empty] | 120000 | 280000 |  |  | 400000
1 |  |  | 12 | Mantenimiento a muelle 19, 20, 21 y 22 de la ampliación del puerto de isla del Carmen. | 300000 | [5 empty] | 90000 | 210000 | [5 empty] | 300000
|  |  | Isla del Carmen |  | 5300000 | 0 | 410000 | 530000 | 690000 | 410000 | 500000 | 620000 | 410000 | 530000 | 700000 | 420000 | 80000 | 5300000
2 |  | Isla Aguada | 1 | Mantenimiento general del museo del faro antiguo | 1300000 | [7 empty] | 390000 | 550000 | 290000 | 70000 |  | 1300000
|  |  | Isla Aguada |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 550000 | 290000 | 70000 | 0 | 1300000
| Suma Carmen |  |  |  | 6600000 | 0 | 410000 | 530000 | 690000 | 410000 | 500000 | 620000 | 800000 | 1080000 | 990000 | 490000 | 80000 | 6600000
2 | Champotón | Champotón | 1 | Mantenimiento general del puerto | 400000 |  | 35000 | 35000 | 50000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 400000
2 |  |  | 2 | Mantenimiento al muelle turístico de Champotón | 100000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000
|  |  | Champotón |  | 500000 | 0 | 35000 | 45000 | 60000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 500000
| Suma Champotón |  |  |  | 500000 | 0 | 35000 | 45000 | 60000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 500000
1 | Seybaplaya | Seybaplaya | 1 | Mantenimiento general del puerto | 800000 |  | 240000 | 360000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 800000
1 |  |  | 2 | Mantenimiento general de la red de alumbrado público del puerto. | 700000 |  | 120000 | 280000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 700000
1 |  |  | 3 | Mantenimiento de torres metálicas del puerto | 500000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 500000
1 |  |  | 4 | Mantenimiento oficinas administrativas Seybaplaya | 500000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 500000
|  |  | Seybaplaya |  | 2500000 | 0 | 460000 | 740000 | 150000 | 187500 | 187500 | 187500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 37500 | 2500000
| Suma Seybaplaya |  |  |  | 2500000 | 0 | 460000 | 740000 | 150000 | 187500 | 187500 | 187500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 37500 | 2500000
| TOTAL DE MANTENIMIENTOS |  |  |  | 17420000 | 20000 | 1702454.5 | 2452454.55 | 1317454.55 | 1239954.55 | 1569954.55 | 1599954.55 | 2325954.55 | 2193954.55 | 1559954.55 | 1079954.55 | 357954.55 | 17420000
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
1 | Campeche | Lerma | 1 | Construcción de caseta de vigilancia en tramo 9 y 10 del puerto | 150000 | [9 empty] | 45000 | 105000 |  | 150000
1 |  |  | 2 | Construcción de bodega para oficinas de Puerto Ciudad | 450000 | [8 empty] | 135000 | 290000 | 25000 |  | 450000
1 |  |  | 3 | Suministro e instalación de sistema fotovoltáico en oficinas del corporativo | 750000 |  |  |  | 400000 | 300000 | 50000 | [6 empty] | 750000
|  |  | Lerma |  | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 300000 | 50000 | 0 | 0 | 135000 | 335000 | 130000 | 0 | 1350000
1 / 2 |  | Playa Bonita | 1 | Suministro y colocación de malla para protección de taludes | 500000 |  |  | 150000 | 280000 | 70000 | [7 empty] | 500000
1 / 2 |  |  | 2 | Construcción de palapas de diversas medidas | 400000 |  | 120000 | 160000 | 120000 | [8 empty] | 400000
1 / 2 |  |  | 3 | Habilitado de instalaciones por contingencia sanitaria en el balneario | 200000 |  | 60000 | 140000 | [9 empty] | 200000
1 / 2 |  |  | 4 | Construcción y adecuación de área para almacenamiento y abastacimiento de agua de oficinas y baños B del balneario | 740000 |  | 222000 | 518000 | [9 empty] | 740000
1 / 2 |  |  | 5 | Rehabilitación de techumbres y estructuras de madera en el balneario | 750000 |  | 225000 | 525000 | [9 empty] | 750000
|  |  | Playa Bonita |  | 2590000 | 0 | 627000 | 1493000 | 400000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590000
1 |  | San Francisco | 1 | Rehabilitación de la Terminal San Francisco (primera etapa) | 2600000 |  | 210000 | 580000 |  |  | 543000 | 730000 | 537000 |  |  |  |  | 2600000
|  |  | San Francisco |  | 2600000 | 0 | 210000 | 580000 | 0 | 0 | 543000 | 730000 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000
2 |  | Isla Arena | 1 | Rehabilitación del complejo turístico | 1300000 |  |  |  |  | 390000 | 670000 | 240000 | [5 empty] | 1300000
|  |  | Isla Arena |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 670000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000
| Suma Campeche |  |  |  | 7840000 | 0 | 837000 | 2073000 | 800000 | 760000 | 1263000 | 970000 | 537000 | 135000 | 335000 | 130000 | 0 | 7840000
1 | Carmen | Isla del Carmen | 1 | Construcción de banquetas en el Interior del Puerto. | 600000 |  |  |  |  | 180000 | 420000 | [6 empty] | 600000
1 |  |  | 2 | Señalética vial horizontal y vertical en el interior del Puerto. | 750000 | [8 empty] | 225000 | 360000 | 165000 |  | 750000
1 |  |  | 3 | Retiro de pilotes en el muelle 19 de la ampliación del Puerto. | 750000 |  |  | 225000 | 525000 | [8 empty] | 750000
1 |  |  | 4 | Sellado de tablaestacas en áreas del muelle 19 y 20 que presentan fuga de material en ampliación del puerto. | 2750000 | [6 empty] | 825000 | 1400000 | 525000 |  |  |  | 2750000
1 |  |  | 5 | Bacheo en calles y avenidas el interior del Puerto. | 700000 | [7 empty] | 210000 | 490000 |  |  |  | 700000
1 |  |  | 6 | Fabricación y colocación de bitas marinas en la ampliación del Puerto Isla del Carmen (segunda etapa). | 1000000 | [8 empty] | 300000 | 700000 | mover |  | 1000000
1 |  |  | 7 | Construcción de colector en Calle 4 Oriente. | 350000 |  |  |  |  | 105000 | 245000 | [6 empty] | 350000
1 |  |  | 8 | Construcción de red de alumbrado público en zona de playa norte (entre estadio de beisbol y rompeolas norte) | 1000000 | [7 empty] | 300000 | 560000 | 140000 |  |  | 1000000
1 |  |  | 9 | Proyecto de cámaras autosustentables (16 cámaras tipo PTZ, 32 cámaras tipo bala y 16 postes). | 3000000 | [9 empty] | 900000 | 1800000 | 300000 | 3000000
1 |  |  | 10 | Planta de emergencia en oficinas de gerencia Carmen con una capacidad de 75 KVA. | 900000 | [9 empty] | 270000 | 500000 | 130000 | 900000
1 |  |  | 11 | Cambio de torre arriostrada en oficinas de la gerencia Carmen. | 400000 |  |  |  | 120000 | 280000 | [7 empty] | 400000
1 |  |  | 12 | Ampliación del área de la subdirección de finanzas. | 1000000 | [8 empty] | 300000 | 500000 | 200000 |  | 1000000
1 |  |  | 13 | Adecuación de planta de emergencia menor en caseta de cobro del acceso número 4. | 60000 |  |  |  | 18000 | 42000 | [7 empty] | 60000
1 |  |  | 14 | Suministro e instalación de sistema fotovoltáico en oficinas administrativas | 300000 | [10 empty] | 90000 | 210000 | 300000
|  | Isla del Carmen |  |  | 13560000 | 0 | 0 | 225000 | 663000 | 607000 | 665000 | 825000 | 1910000 | 2400000 | 2870000 | 2755000 | 640000 | 13560000
| Suma Carmen |  |  |  | 13560000 | 0 | 0 | 225000 | 663000 | 607000 | 665000 | 825000 | 1910000 | 2400000 | 2870000 | 2755000 | 640000 | 13560000
1 | Seybaplaya | Seybaplaya | 1 | Construcción de cerca perimetral en el parque industrial | 2300000 | [9 empty] | 690000 | 1050000 | 560000 | 2300000
1 |  |  | 2 | Proyecto de cámaras de vigilancia | 1200000 | [5 empty] | 360000 | 600000 | 240000 |  |  |  |  | 1200000
1 |  |  | 3 | Suministro e instalación de sistema de tratamiento de aguas residuales para 3 baños en casetas y oficinas administrativas. | 1500000 | [5 empty] | 450000 | 720000 | 330000 |  |  |  |  | 1500000
1 |  |  | 4 | Suministro e instalación de sistema de osmosis inversa para potabilización de agua de mar por medios fotovoltaicos | 3500000 | [5 empty] | 1050000 | 1700000 | 750000 |  |  |  |  | 3500000
1 |  |  | 5 | Suministro e instalación de generador trifásico de arranque automático en oficinas administrativas | 1600000 | [5 empty] | 480000 | 680000 | 440000 |  |  |  |  | 1600000
1 |  |  | 6 | Suministros e instalación de 134 luminarias solares en el interior del puerto | 3500000 |  |  | 1050000 | 1900000 | 550000 | [7 empty] | 3500000
1 |  |  | 7 | Construcción de baños para oficinas de Aduana | 150000 |  |  | 0 | 150000 | [8 empty] | 150000
1 |  |  | 8 | Cambio de la red subterránea de media tensión y reconfiguración de la red de baja tensión para alumbrado público. (Primera etapa) | 1250000 |  |  |  | 375000 | 500000 | 375000 | [6 empty] | 1250000
1 |  |  | 9 | Suministro e instalación de sistema fotovoltáico en oficinas administrativas | 750000 | [5 empty] | 225000 | 430000 | 95000 |  |  |  |  | 750000
|  | Seybaplaya |  |  | 15750000 | 0 | 0 | 1050000 | 2425000 | 1050000 | 2940000 | 4130000 | 1855000 | 0 | 690000 | 1050000 | 560000 | 15750000
| Suma Seybaplaya |  |  |  | 15750000 | 0 | 0 | 1050000 | 2425000 | 1050000 | 2940000 | 4130000 | 1855000 | 0 | 690000 | 1050000 | 560000 | 15750000
| TOTAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 37150000 | 0 | 837000 | 3348000 | 3888000 | 2417000 | 4868000 | 5925000 | 4302000 | 2535000 | 3895000 | 3935000 | 1200000 | 37150000
SEÑALAMIENTO MARÍTIMO
1 | Campeche | Lerma | 1 | Mantenimiento general de señales marítimas. | 250000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 250000
1 |  |  | 2 | Rehabilitación de la casa del Farero y cuarto de máquinas en el Faro de Lerma | 350000 | [10 empty] | 0 | 350000 | 350000
|  |  | Lerma |  | 600000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 350000 | 600000
| Suma Campeche |  |  |  | 600000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 350000 | 600000
1 | Carmen | Isla del Carmen | 1 | Mantenimiento general de señales marítimas. | 900000 |  |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 900000
1 |  |  | 2 | Mantenimiento al faro de Isla Aguada | 250000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 250000
1 |  |  | 3 | Mantenimiento general a baliza roja y verde de sabancuy | 400000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 400000
|  |  | Isla del Carmen |  | 1550000 | 0 | 65000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 90000 | 1550000
| Suma Carmen |  |  |  | 1550000 | 0 | 65000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 90000 | 1550000
1 | Champotón | Champotón | 1 | Mantenimiento general de señales marítimas. | 100000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000
|  |  | Champotón |  | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000
| Suma Champotón |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000
1 | Seybaplaya | Seybaplaya | 1 | Mantenimiento general de señales marítimas. | 300000 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 300000
|  |  | Seybaplaya |  | 300000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 300000
| Suma Seybaplaya |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 300000
| TOTAL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO |  |  |  | 2550000 | 20000 | 90000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 480000 | 2550000
| GRANT TOTAL |  |  |  | 60138000 | 40000 | 3049454.5 | 7115854.55 | 6928054.55 | 3876954.55 | 6657954.55 | 7744954.55 | 6842954.55 | 4943954.55 | 5669954.55 | 5229954.55 | 2037954.55 | 60138000