## PTAR 2022
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2022
No. Riesgo | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la acción de control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de verificación | Avances
2022_1 | NO REALIZAR LA SOLICITUD ADECUADA EN LAS REQUISICIONES DE EQUIPOS O REFACCIONES | De Recursos Materiales | 9 | 6 | I | REDUCIR EL RIESGO | 1.1 | La refaccion y/o materiales solicitados no corresponden a las necesidades reales. | Anexar foto y especificaciones de los requerimientos. | SOPORTE TECNICO - DIRECCIÓN DE INFORMATICA | LIC. DANIEL SAN MIGUEL | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Requisiciones con foto y especificaciones de los requerimientos. | Se anexa evidencia
[7 empty] | 1.2 | Tiempos de entrega largos del proveedor. | Comunicación directa con el proveedor, para determinar tiempos de entrega. | SOPORTE TECNICO - DIRECCIÓN DE INFORMATICA | LIC. DANIEL SAN MIGUEL | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Correo electronico donde se informen tiempos estimados de entrega. | Se anexa evidencia
2022_2 | SE DECLARE DESIERTA UNA O MÁS VECES UNA LICITACIÓN. | De Obra Pública | 9 | 6 | I | REDUCIR EL RIESGO | 2.1 | Asistencia de personal no acreditado. | Señalar en los requisitos de inscripción la asistencia de personal debidamente acreditado, reafirmando en la junta de aclaraciones la importancia de cumplir con este requisito. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Bases de licitación, acta junta de aclaraciones.
[7 empty] | 2.2 | No se cumple con el minimo de participantes en la licitación. | Invitar a uno o dos participantes adicionales al minimo requerido en la licitación por invitación. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Resumen de invitaciones por licitación.
2022_3 | CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA OBRA A REALIZAR. | De Obra Pública | 10 | 4 | I | REDUCIR EL RIESGO | 3.1 | Realizar obras y/o actividades sin autorización en materia de impacto ambiental. | Solicitud a la Dirección Ambiental previo al inicio de cualquier obra, la viabilidad de la autorización de las obras y/o actividades a realizar. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Oficio emitido solicitando la viabilidad en materia de impacto ambiental.
[7 empty] | 3.2 | No existe una adecuada programación anual de obra o el programa autorizado es modificado sin informar a la Dirección Ambiental. | Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Seguimiento del POA.
[7 empty] | 3.3 | No se cumple con los tiempos de programación de obra. | Elaborar el Programa Anual de Obra considerando los tiempos de ejecución adecuados y conforme el presupuesto autorizado para el año en ejecución; dando seguimiento oportuno al cumplimiento conforme lo programado. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | ARQ. URU MARTINEZ ORTIZ DE MONTELLANO | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Seguimiento del POA.
2022_4 | NO REALIZAR LA FACTURA DE INGRESOS EN TIEMPO Y FORMA | De Finanzas | 9 | 6 | I | REDUCIR EL RIESGO | 4.1 | No se cumple con lo establecido en los contratos para la actualización de la contraprestación. | Elaborar un oficio donde se notifique al cliente de la actualización de la contraprestación de acuerdo al contrato. | DIRECCION DE FINANZAS | C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Contrato firmado, factura de ingresos y oficio de notificación. | Se anexa evidencia
[7 empty] | 4.2 | No se cumple con lo establecido en los contratos para la facturación de la contraprestación. | Elaborar un calendario considerando el tipo de ingresos y el periodo de facturación. | DIRECCION DE FINANZAS | C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Contrato firmado y factura de ingresos.
Note on A5: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on B5: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on D5: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on E5: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on F5: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on G5: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on H5: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on I5: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on H6: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on I6: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on J6: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on A7: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on B7: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on D7: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on E7: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on F7: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on G7: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on H7: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on I8: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on J8: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on A9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on B9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on D9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on E9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on F9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on G9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on H9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on I9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on J9: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on H10: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on I10: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on J10: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on H11: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on I11: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on J11: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on A12: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on B12: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on D12: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on E12: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on F12: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on G12: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos
Note on H12: No se debe capturar: La celda está ligada con la matriz de riesgos